附件3

福建省出版物监测与研究中心

2016年度出版物监测与研究专项支出

绩效评价报告

一、专项支出项目概况

（一）项目单位基本情况

福建省出版物监测与研究中心是省委、省政府为保障文化体制改革顺利进行，促进我省新闻出版产业可持续发展而设立的新机构（中心原名称为福建省出版物审读审看审听中心，2012年更名为福建省出版物监测与研究中心）。按照《出版管理条例》等有关规定和属地管理原则，出版管理部门必须对本省出版物（含图书、报纸、杂志、音像电子、互联网、手机）的内容进行必要的审读审看审听，对产品的质量（印刷）进行抽样检测。福建省出版物监测与研究中心于2011年3月正式开展工作，主要职责是：

承担本省出版的图书、报纸、期刊、电子制品、互联网、手机等出版产品内的审读审看审听工作；承办对本省有关进口图书、报纸、期刊、电子音像制品内容的审查工作；承担本省出版产品印制（复制）质量的检查和技术检测工作；组织举办有关出版产品质量信息交流活动等。

（二）项目基本情况

对出版物的内容、编校以及印制质量进行审读检测，是政府赋予本中心的重要职责。此项工作关系到我省新闻出版单位是否坚持正确的出版舆论导向，构建和谐社会，维护社会稳定以及保障人民的文化消费权益，也关系到我省新闻出版产业的健康可持续发展。以往此项工作虽有开展，但因没有专门的机构和人员，工作在广度和深度方面还有待深化。在《海峡西岸经济区发展规划》和我省“十二五”发展规划中，对我省新闻出版发展都提出了新的更高的要求。这都预示着我省新闻出版产业将迎来大发展，因此，审读检测的工作也必将更加繁重。

中心按照“专家审读，政府决策”的工作要求，结合以往我省审读工作和印刷质量检测工作的实际情况，除自身开展部分重点出版物的审读审看审听和质量检测工作外，还建立了一支由有关部门专家组成的内容审读审看审听和印制质量检测队伍，全面开展全省出版物的审读和检测等各项任务。本项目所涉主要内容有:1、图书审读项目；2、音像、电子、互联网出版物审看审听项目；3、报纸、期刊、侨刊乡讯审读项目；4、出版物印刷质量检测项目都是按照出版工作的要求必须落实完成的。所提出的费用预算（主要是开展审读检测所需要的工作费用）也是根据我省经济发展的情况和审读检测工作的实际要求提出的。									二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）。

2016年中心按照年初制定的绩效目标开展工作，各项工作有序开展，各项审读检测任务均在时限内按时或超标准完成。作为绩效监控项目，每季度中心均按绩效监控要求自查任务完成进度，查找存在问题，以及提出改进意见。2016年中心根据此前多次审计的要求，重新整理、修订了中心各项规章制度，并且中心多次召开会议学习领会各项制度，加大执行力度。为保证审读工作的公开公正，中心建立一支245人的审读专家队伍，并将审读专家信息入库，以及在专项审读中采用“双随机”的模式。

中心各项规章制度以及工作模式很好的保障了中心各项工作按计划顺利开展。

（二）项目资金使用情况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等）。

2016年项目预算资金140万元，实际到位金额为200万元。其中，省级公共财政一般公共预算拨款95万元，单位结转资金30万元，省局支持项目60万元，省委外宣办下拨项目补助款15万元。中心将资金全部投入到该项目中，共支出113.44万元，支出明细见下表。

| 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报纸审读 | 13.2 |
| 2 | 图书审读 | 6.06 |
| 3 | 期刊审读 | 12.58 |
| 4 | 数字出版审读 | 13.05 |
| 5 | 实验室 | 25.5 |
| 6 | 进口书目审读 | 0.45 |
| 7 | 《福建审读通讯》等内部资料稿费印刷费等 | 16.92 |
| 8 | 侨刊乡讯 | 9.07 |
| 9 | 办公室及相关后勤费用 | 16.61 |
| 合计 |  | 113.44 |

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况），此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级。

中心对照自评体系的评分表标准，以及结合中心实际情况制定标价指标，通用指标先用项目立项、资金落实、业务管理等指标，产出指标主要选取中心开展审读检测的数量、审读检测成果的数量以及审读过程所产生的效益等方面指标，评价方法主要采用的是成本效益分析法以及公众评判法。中心的自评等级为优秀。项目绩效评价选用的具体指标以及得分情况如下：

| 一级指标 （目标分类） | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） | 评分标准 （绩效目标值） | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 3% | 3 |
|  | 项目 立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。完成得3分，基本完成得2分，未完成得0分 | 3% | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 3% | 2 |
|  |  | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  | 资金落实 | 成本控制率 | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | 4% | 4 |
|  |  | 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 4% | 4 |
|  |  | 到位及时率 | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 3% | 3 |
|  |  | 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于90%的得满分，每少15个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 4% | 1 |
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | 3% | 3 |
|  |  | 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 3% | 3 |
|  |  | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 |
|  |  | 会计信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | 3% | 3 |
|  |  | 会计信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 3% | 3 |
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 | 产出数量 | 图书审读数量 | 图书审读率大于等于3%得2分；每少3个百分点扣1分，扣完为止。 | 2% | 2 |
|  |  | 报纸日常审读数量 | 报纸日常审读率大于等于30%得2分；每少3个百分点扣1分，扣完为止。 | 2% | 2 |
|  |  | 报纸专项审读数量 | 报纸专项审读次数大于等于4次得1分；少于4次得0分。 | 1% | 1 |
|  |  | 期刊审读数量 | 期刊审读率大于等于30%得2分；每少3个百分点扣1分，扣完为止。 | 2% | 2 |
|  |  | 数字出版物审读数量 | 游戏及互联网内容出版平台审读率达到100%得2分；每少5个百分点扣一分，扣完为止。 | 2% | 2 |
|  |  | 侨刊乡讯日常审读 | 侨刊乡讯日常审读率大于30%得1分；不足30%得0分。 | 1% | 1 |
|  |  | 侨刊乡讯专项审读 | 侨刊乡讯专项审读次数大于等于1次得1分；少于1得0分。 | 1% | 1 |
|  |  | 印刷检测数量 | 3·15印刷质量检测报告份数：A=“3.15”质检活动检测报告份数 A≥300，得1分； A＜300，得0分； | 1% | 1 |
|  |  | 印刷专项检测 | 开展专项检测工作，得1分；未开展，得0分。 | 1% | 1 |
|  |  | 进口出版物目录审看 | 进口出版物目录审读超过300批次得1分；少于300批次得0分。 | 1% | 1 |
|  |  | 图书审读报告数量 | A=图书检测报告字数 A≥3万字得满分，每少1万字扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 报纸审读报告数量 | A=报纸检测报告字数 A≥8万字得满分，每少1万字扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 侨刊乡讯审读报告 | A=侨刊乡讯检测报告字数 A≥8万字得满分，每少1万字扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 期刊审读报告数量 | A=期刊检测报告字数 A≥5万字得满分，每少1万字扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 《福建审读通讯》 | 定期编发《福建审读通讯》以及编发达到12期得得满分，每少2期扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 《阅评快报》 | 及时编发《阅评快报》以及期数大于15期得满分，每少2期扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 《侨刊乡讯简报》 | 及时编发《侨刊乡讯简报》以及期数大于10期得满分，每少2期扣1分，扣完为止； | 2% | 2 |
|  |  | 《福建印检动态》 | 福建印检动态》有编发得1分，没有编发得0分 | 2% | 2 |
|  | 产出质量 | 领导批示 | 有关审读成果得到上级领导批示及肯定的得2分；未得到批示、肯定的得0分； | 2% | 2 |
|  |  | 获奖情况 | 工作获得省局以上奖励先进单位得2分；未获奖得0分。 | 2% | 2 |
|  | 环境效益 | 绿色印刷活动 | 开展绿色印刷检测活动，促进我省出版产品朝绿色印刷发展得2分；未有成效得0分 | 2% | 2 |
|  | 可持续效益 | 绿色印刷的可持续性 | 绿色印刷带动社会的可持续发展得2分；未有成效得0分 | 2% | 2 |
|  | 服务对象满意度 | 满意度 | 主管部门、服务的单位对中心工作满意得2分；比较满意得2分；不满意得0分。 | 2% | 2 |
| 总权重、评价总分 （S） |  |  |  | 100% | 95.00 |

（二）项目绩效目标完成情况（重点描述项目年初绩效目标中指定的量化指标的完成情况，需要逐一分析年初的量化目标情况，并描述年初绩效目标中涉及的经济社会效益、环境影响、可持续影响等效益指标的完成情况）。

| 目标分类 | 分类细化 | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 资金落实情况 | 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金 | 参考2015年实际 | 100% | 100% | 100% |
|  | 成本目标 | 经费专款专用。按照规定的合理的费用标准，支付各项审读审看审听费用以及质量检测费用。同时做到尽可能节约资金 | 参考2015年实际支出情况，支出率超过80% | 全年支出完成136万元以上 | 113.44 | 83.41% |
|  | 其他资源目标 | 建立更新审读检测专家库，聘请审读监测人员，保障审读工作的开展 | 参考2015年目标值1.聘请专职审读监测人员20人。2.建立审读监测员专家库100人。3.出版物印刷质量检测检测员4人，兼职专家2人 | 建立100人专家库 | 245人 | 245% |
| 产出 | 数量目标 | 报纸审读比例=重点跟踪审读报纸品种数/全省报纸品种数 | 参考2015年实际值，40%跟踪审读。 | 40.00% | 46.70% | 116.75% |
|  |  | 获得网络出版资质的网站审看比例=审看网站数/总网站数 | 参考2015年实际值：平台100%跟踪审读 | 100.00% | 100.00% | 100% |
|  |  | 接受企业委托检测比例=检测数量/企业送审数量 | 参考2015实际值，100%接受企业委托检测印制质量 | 100.00% | 100% | 100% |
|  |  | 进口出版物目录审读比例=审读进口出版物目录数量/提交的进口出版物目录数量 | 参考2015年实际情况，100%对于进口数目进行审读 | 100.00% | 100% | 100% |
|  |  | 期刊审读比例=审读期刊品种数/全省期刊品种数 | 参考2015年实际值：30%跟踪审读 | 30.00% | 30.00% | 100% |
|  |  | 侨刊乡讯审读比例=侨刊乡讯品种数/全省侨刊乡讯品种数 | 参考2015年实际值，30%跟踪审读 | 30.00% | 36.90% | 123.00% |
|  |  | 图书审读比例=审读图书品种数/图书样本品种数 | 参考2015年实际值 | 3.00% | 3.30% | 3.30% |
|  |  | 完成省局3·15专项质检活动，抽检比例=抽检单位数量/省内出版单位和具有绿色印刷资质的印厂数量 | 参考2015年实际值 | 80.00% | 100% | 125% |
|  |  | 游戏前置审读比例=游戏前置审读数量/提交游戏数量 | 参考2015年实际值：100%前置审读 | 100.00% | 100% | 100% |
|  | 质量目标 | 按照《出版管理条例》等相关规定开展工作 | 按照《出版管理条例》等相关规定开展工作 | 严格按照《出版管理条例》等相关规定开展工作 | 完成 | 100% |
|  | 社会效益目标 | 全省新闻出版物的质量有所提高，增强从业人员的质量意识。 | 通过审读检测，加强出版物舆论导向监管，促进出版物质量提升，增强新闻出版从业人员质量意识，营造和谐社会环境，促进新闻出版业的健康可持续发展。 | 通过审读检测，进一步加强出版物舆论导向监管，促进出版物质量提升，增强新闻出版从业人员质量意识，营造和谐社会环境，促进新闻出版业的健康可持续发展。 | 完成 | 100% |
|  | 环境效益目标 | 通过环保质量检测，促进企业加快技改和发展绿色印刷技术，减少印刷企业“三废”的排放量。 | 《HJ2503-2001 环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》 | 开展环保质量检测 | 完成 | 100% |
|  | 服务对象满意度 目标 | 全省新闻出版物的内容质量 | 服务于主管部门、出版单位、读者，为上级主管部门的执法提供科学依据，为出版单位提供服务支持，维护保障读者文化权益。 | 服务于主管部门、出版单位、读者，为上级主管部门的执法提供科学依据，为出版单位提供服务支持，维护保障读者文化权益。 | 完成 | 100% |

（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析，需要描述扣分的原因）。

1.项目实施时间与计划时间差异情况：中心在年初以及每月多次召开工作例会，安排跟踪工作进度，所有工作均按进度完成，得3分。

2.绩效目标合理性：2016年为出版物监测与研究项目开展的第6年，绩效目标参考历史水平不断调整，比较合理，得3分。

3. 绩效指标明确性：中心指定的业务指标均细化至具体次数，审读百分比以及审读报告字数等具体指数，此项得3分。

4.绩效指标完成率：中心完成了绝大部分指标，得2分。绩效目标中成本目标未完成，扣1分

5.项目立项规范性：该项目根据中心职责，以及相关法律法规所立项，程序合规，材料齐全，且经过必要的可行性研究，此项得3分。

6.成本空置率：项目资金支出实现率为66.73%，小于100%得4分。

7.资金到位率：资金到位率100%，得4分。

8.到位及时率：所有资金均在年初预算下达时到位，得3分。

9.资金使用率：资金使用率为66.73%，得1分。中心在完成年初制定的审读任务的情况下，厉行节约，以及部分资金支付不及时等原因，资金使用率不到60%，扣3分。

10.管理制度健全性：有相应业务管理制度，且制度合法、合规，得3分。

11.制度执行有效性：中心审读监测工作均依照国家、省相关法律法规，以及中心指定的相关规定执行，得3分。

12.项目质量可控性：中心有相应的项目质量要求，并定采取了必要的控制措施，得3分。

13.管理制度健全性：有专项资金管理办法，且办法符合相关财务会计制度，得3分.

14.资金使用合规性：资金支付符合相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法，省局以及第三方审计对中心2015年账务的合规性进行检查，此项得3分。

15.固定资产专人管理情况：中心设办公室负责人为固定资产管理负责人，每个设备设有使用人，管理人，此项得3分。

16.固定资产利用率：中心固定资产均为使用状态，得3分。

17项目资金安全性：相关资金全部用于项目相关支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，得3分。

18.信息规范性：项目相关的会计核算规范，得3分。

19.信息完整性：项目会计核算相关资料完整，得3分。

20. 图书审读数量：图书审读率约3.3%大于3%，得2分。

21．报纸日常审读数量：报纸日常跟踪审读46.7%大于30%，得2分。

22. 报纸专项审读数量：开展报纸专项审读6次，大于4次，得2分

23. 期刊审读数量：期刊日常跟踪审读率约为30%，得2分

24. 数字出版物审读数量：游戏及互联网内容出版平台审读率达到100%，得2分

25. 侨刊乡讯日常审读：侨刊乡讯日常审读率36.9%大于30%，得1分。

26. 侨刊乡讯专项审读：开展侨刊乡讯专项审读2次，大于等于1次得1分。

27. 印刷检测数量：3·15印刷质量检测完成报告份数380份，大于300份，得1分。

28. 印刷专项检测：开展3.15专项检查，得1分。

29. 进口出版物目录审看：进口出版物目录审读438批次超过300批次得1分。

30. 图书审读报告数量：图书检测报告字数4.1万字大于3万，字得2分，

31. 报纸审读报告数量：报纸审读报告字数合计约16万字，大于8万字得2分

32. 侨刊乡讯审读报告：侨刊乡讯检测报告字数合计约21.5万字，大于8万字，得2分。

33. 期刊审读报告数量：期刊检测报告字数合计约10万字，大于5万字，得2分。

34. 《福建审读通讯》：定期编发《福建审读通讯》且编发达到12期得2分.

35. 《阅评快报》：及时编发《阅评快报》，共编发23期，大于15期得2分。

36. 《侨刊乡讯简报》：及时编发《侨刊乡讯简报》共编发12期大于10期，得2分，

37. 《福建印检动态》：编发1期得2分。

38. 领导批示：有关审读成果得到省委宣传部部长等上级领导批示及肯定的得2分；

39．获奖情况：获2015年“出版3·15”监督抽查活动先进集体；中心主任何强获2016年“出版3·15”监督抽查活动先进个人，得2分。

40.环境效益：开展绿色印刷检测活动，促进我省出版产品朝绿色印刷发展得2分；

41.可持续效益：绿色印刷带动社会的可持续发展得2分；未有成效得0分。

42.服务对象满意度：主管部门、服务的单位对中心工作满意得2分。

四、存在问题和改进措施

（一）项目存在问题

通过对一年以来项目实施情况的总结，中心认真做好这方面工作的安排，狠抓落实，不断提升中心审读检测工作效率，也为全国出版物数字审读检测工作推进做出贡献。

出版物质量检测工作是一项长期的、持续的、不断提升的基础性工作，需要大量的人力的投入和各环节的配合。只有长期不懈的持续开展下去才能取得较大的成效和突破。审读检测工作需要在以下方面进一步加强：

1.中心除日常审读外，还有专项审读，专项审读时间跨度较大，导致资金结算滞后，影响资金使用率。

2.因人员因素所限，离国家新闻出版广电总局提出的“全品种、全覆盖”的要求还有一定的距离。

3.中心人员不足，非编人员流动性大，导致部分工作还不够细致。

（二）项目改进措施

1.结合中心多年出版物印刷检测工作的实际情况，不断完善以后绩效目标，使目标更细致，更有指导性。

2.结合今年财政对结余结转资金新的管理办法，做好年初预算结余结转资金的使用计划，合理安排专项审读的开展时间，保障项目支出，另一方面厉行节约，提高资金使用效率。

3.做好队伍建设工作，提高人员素质，提高工作的计划性，促进各项工作更深入、细致。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

（一）加强本部门项目组织管理

继续加强组织领导，继续加强项目组织管理，在实践的过程中不断的发现问题，总结问题，解决问题，及时跟踪项目实施过程。并通过不断健全完善财务工作和项目工作的各项规章制度从源头上落实和抓好项目工作。

（二）加强本部门预算绩效管理

认真总结以往项目开展工作中存在的问题，完善工作机制和制度都有待于进一步完善。在今后的工作中心将在指标评价体系方面进一步优化，建立起更合理的与指标评价体系。继续健全事前立项、论证，事中检查，事后评价的监督机制，并组织规范好项目具体实施工作。

（三）加强绩效评价体系建立的培训，完善绩效评价参考体系，可根据实际情况申请调整绩效目标。

绩效评价体系的科学设置直接影响对项目评价是否真实、完整，建议财政有关部门可以加强对绩效评价体系建立的相关培训，提供更多参考以及修改意见。另外绩效目标跟随预算一并申报，横跨时间长，在项目实际执行中容易遇到一些不可逆的因素，导致绩效目标无法实现，建议财政有关部门可以允许在年中调整绩效目标。

福建省出版物监测与研究中心

2016年6月16日