## 区域绩效自评表-2项目
附件4
福建省广播电视节目共享平台二期建设项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家广播电视总局
地方主管部门 |  |  | 福建省广播电视局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A）*100%
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 200 | 200 | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
资金管理情况 （40分） |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学分配 | 科学分配2023年度补助资金
|  |  | 下达及时性 | 及时下达 | 在规定时间内及时安排下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 规范拨付 | 规范拨付补助资金
|  |  | 使用规范性 | 规范使用 | 加强补助资金专项检查，提高补助资金使用规范性
|  |  | 执行准确性 | 准确执行 | 加强指导，确保补助资金准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 执行预算绩效管理 | 资金申报、下达的同时明确预算绩效目标
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格履行支出责任 | 规范季度报，严格履行支出责任
|  |  | 政策目标实现情况 | 基本实现政策目标 | 加强政策辅导，有效实现政策目标
总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 福建省广播电视节目共享平台二期建设项目将立足于原一期平台功能和硬件资源的基础上，实现功能优化提升，结合平台实际内容生产所需应用场景，实现智能搜索、智能审核、网络影视剧信息备案、节目协同创作等业务，助力平台成为全省广播电视行业重要的内容供给主阵地，提升平台内容安全管控能力。 |  |  | 截至2024年7月，福建省广播电视节目共享平台二期建设项目已完成招标方案的编写及标书制作，目前正在进行招投标相关工作流程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人工智能应用场景数量 | ≥2种 | 未完成 | 一是项目资金下达较晚，福建省广播电视节目共享平台二期建设项目于2023年1月申报，资金于2023年12月下达，当年度完成难度大； 二是项目建设需通过方案论证、招投标、开发测试、试运行等流程，影响项目执行进度。
|  |  | 智能审核数据类型数量 | ≥4种 | 未完成
|  | 质量指标 | 系统网络安全等级 | 三级等保资质 | 未完成
|  |  | 平台验收合格率 | =100% | 未完成
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 未完成
|  | 成本指标 | 经济成本控制率 | ≤100% | 未完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务广播电视机构数量 | ≥180家 | 未完成
|  |  | 增加各地市内容供给 | ≥4万分钟 | 未完成
|  | 生态效益 指标 | 项目执行引起的生态事件 | ≤1 | 未完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 平台综合使用满意度 | ≥95% | 未完成
说明 |  |  | 无